## 2557
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำ
- เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและเกิดแสงสว่างตามถนนที่ใช้สัญจร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อข่าวสารด้านโทรคมนาคม
1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ | เริ่มจากถนน คสล.เดิม สายหน้าโรงเรียน | 70000 | ขาม | 1 | ส่วนโยธา
| บ้านขาม หมู่ที่ 1 | อนุบาลขามสะแกแสง ซ.14 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ กว้าง 5.00 ม. ยาว
ประมาณ 285 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | เริ่มจากบ้านเลขที่ 33 ไปทางทิศตะวันออก | 140000 | ด่านช้าง | 6 | ส่วนโยธา
| ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ 6 | ถึงบ้านเลขที่ 6 กว้าง 0.40 ม. ยาว 62 ม.
ลึก 0.40 ม.
3 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน | เริ่มจากถนนลาดยาง สาย อ.ขามสะแกแสง | 140000 | โนนหญ้าคา | 7 | ส่วนโยธา
| หมู่บ้าน บ้านโนนหญ้าคา หมู่ 7 | อำเภอคง ไปทางทิศตะวันตกถึงบ้านเลขที่
184 กว้าง 4.00 ม. ยาว 90 ม. หนา
0.10 ม. หรือพื้นที่ปรับปรุง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน | เริ่มจากถนน คสล.เดิม บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 | 140000 | หนองจาน | 11 | ส่วนโยธา
| หมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 | ข้างบ้านเลขที่ 5 ไปทางทิศตะวันออกถึง
ข้างบ้านเลขที่ 35
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | เริ่มจากบ้านเลขที่ 21 ไปทางทิศตะวันออก | 121000 | โนนแจง | 12 | ส่วนโยธา
| ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 | ถึงบ้านเลขที่ 7 กว้าง 0.40 ม. ยาว 53 ม.
ลึก 0.40 ม.
6 | โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง | เริ่มจากบ้านเลขที่ 15 ไปทางทิศตะวันออก | 17800 | โนนแจง | 12 | ส่วนโยธา
| บ้านโนนแจง หมู่ 12 | ถึงบ้านเลขที่ 18 กว้าง 3.00 ม. ยาว 94
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน | เริ่มจากถนน คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่ 117 | 79000 | ริมบึง | 14 | ส่วนโยธา
| หมู่บ้าน บ้านริมบึง หมู่ 14 | ไปทางทิศใต้ ถึงเขตวัดบ้านโนนหญ้าคา
กว้าง 3 ม. ยาว 49 ม. หนา 0.15 ม.
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน | เริ่มจากถนนคสล.เดิม สายบ้านริมบึง-บ้าน | 61000 | ริมบึง | 14 | ส่วนโยธา
| หมู่บ้าน บ้านริมบึง หมู่ 14 | หนองจาน ไปทางทิศเหนือถึงข้างบ้านเลขที่
128 กว้าง 3 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม.
9 | โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง | เริ่มจากถนนลูกรังเดิม ข้างบ้านเลขที่ 301 | 140000 | โนนสะอาด |  | ส่วนโยธา
| บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 | ไปทางทิศเหนือ กว้าง 4.00 ม. ยาว 600
มง หนา 0.10 ม.
1.2 แนวทางด้านแหล่งน้ำ การก่อสร้าง ปรับปรุง และการขยายเขตประปา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำ บ้านห้วยฉลุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ | 140000 | ห้วยฉลุง | 8 | ส่วนโยธา
| หมู่ที่ 8 | อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 | โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา | เชื่อมต่อจากท่อเมนต์ประปาบ้านบุละกอ | 56000 | ขาม | 1 | ส่วนโยธา
| ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 1 | หมู่ 10 ข้างบ้านเลขที่ 533 ไปทางทิศเหนือ
ถึงเขตเทศบาลขามสะแกแสง
3 | โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา | จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อเทศบาล | 140000 | สันติสุข | 2 | ส่วนโยธา
| ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ 2 | ขามสะแกแสง (เยื้องหน้า รพ.ขามสะแกแสง
ไปทางทิศเหนือ
4 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือ | 140000 | นามาบ | 5 | ส่วนโยธา
| ประปาหมู่บ้าน บ้านนามาบ หมู่ 5 | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
5 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ | ขุดลอกกว้าง 24.00 ม. ยาว 47.00 ม. | 145000 | คู | 9 | ส่วนโยธา
| บ้านคู หมู่ 9 | ลึก 3.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ
1.3 แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ | เริ่มจากสามแยกบ้านเลขที่ 221 ไปทาง | 140000 | สะแกราษฎร์ | 13 | ส่วนโยธา
| บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 | ทิศเหนือถึงบ้านเลขที่ 100
2 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ | เริ่มจากถนนสายบ้านหนุก-บ้านโนนกระถิน | 140000 | หนุก | 4 | ส่วนโยธา
| บ้านหนุก หมู่ที่ 4 | ข้างบ้านนายนัฐชกิจ จารึกกลาง ไปทางทิศ
ใต้ ถึงสุดเขต อบต.ขามสะแกแสง
3 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ | เริ่มจากบ้านเลขที่ 71 ไปทางทิศตะวันตก | 140000 | บุละกอ | 10 | ส่วนโยธา
| บ้านบุละกอ หมู่ 10 | ถึงสุดเขต อบต.ขามสะแกแสง
4 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ | เริ่มจากถนนสายบ้านหนองมะค่า หมู่ 13 | 350000 | หนองมะค่า | 13 | ส่วนโยธา
| บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 | ไปทางทิศเหนือ ถึงถนนสายบ้านหนองจาน
1.4 แนวทางด้านการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น
-ไม่มี-
1.5 แนวทางด้านการสื่อสาร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุน อบต.พะงาด โครงการศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.พะงาด | 20000 | อบต.พะงาด |  | สำนักปลัด
| รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของศูนย์รวมข่าว
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ | สารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
อำเภอขามสะแกแสง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV. ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณสุข
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ
- เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
- เพื่อเป็นการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน
2.1 แนวทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานวันเด็ก | 150000 | อบต. |  | ส่วน
|  | แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  | การศึกษาฯ
2 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงอาคาร | 40000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| สถานที่ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ | สถานที่ เช่น ทางลาด ราวบันได หรืออื่น ๆ
3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อม | 100000 | ผู้ด้อยโอกาส | 1- | สำนักปลัด
| บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | แซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้ หรือ |  | ผู้ยากไร้ | 15
ผู้ด้อยโอกาสในเขต อบต.
4 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมพัฒนา | 150000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต อบต. |  |  | 15
5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้กับ | 72000 | ผู้ป่วย |  | สำนักปลัด
|  | ผู้ป่วยโรคเอดส์ |  | โรคเอดส์
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าพาหนะนำเด็กไปสถานพยาบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กไปสถาน- | 10000 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
|  | พยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
2 | อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่ออุดหนุนให้แก่ อสม. ในเขต อบต. | 150000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| หมู่บ้าน (อสม.) | จำนวน 15 หมู่บ้าน |  |  | 15
3 | อุดหนุนโรงพยาบาลขามสะแกแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงพยาบาล | 8000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| ตามโครงการปูพรมค้นหาผู้ป่วย | ขามสะแกแสง ในการดำเนินงานโครงการ |  |  | 15
| ซึมเศร้าในชุมชนตำบลขามสะแกแสง | ปูพรมค้นหาผู้ป่วยซึมเศร้าในชุมชน
4 | ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการรณรงค์และป้องกัน | 60000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| โรคไข้เลือดออก | โรคไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น ค่าใช้จ่าย |  |  | 15
ในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำมัน
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน และอื่น ๆ
5 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันโรคพิษ | 10000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| และคุมกำเนิดสุนัขและแมว | สุนัขบ้า คุมกำเนิดสุนัขและแมว |  |  | 15
6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ | 20000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ | แก่เด็กและสตรีในการปัองกันและแก้ไขปัญหา |  |  | 15
| ก่อนวัยอันควร | การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
7 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน | 90000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2.3 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก | 168000 | อบต. |  | ส่วน
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เล็กของ อบต. |  |  |  | การศึกษาฯ
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ | 792260 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
|  | เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และ |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
|  | นักเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษา |  | โรงเรียน
ขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
3 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | 5000 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
|  | สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องแบบ |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
เสื้อ กางเกง รองเท้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 | ค่าวัสดุการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น | 60000 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
|  | แบบฝึกประสบการณ์ แบบเรียนต่าง ๆ หุ่น |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5 | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก สำหรับ | 80000 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศูนย์ฯ บ้านหนุก) |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
6 | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี | 14000 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
| (LED TV) | (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
7 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก | 4300 | อบต. |  | ส่วน
| (INKJET Printer) |  |  |  |  | การศึกษาฯ
8 | โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 10000 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
| ประสบการณ์สำหรับเด็ก | โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
9 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการ | 1612000 | โรงเรียน |  | ส่วน
| สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด | อาหารกลางวัน ระดับชั้นอนุบาล-ป.6 |  | จำนวน 4 แห่ง |  | การศึกษาฯ
| สพฐ. | ในเขต อบต.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา | 30000 | โรงเรียน |  | ส่วน
|  | การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี |  | บ้านหนุก |  | การศึกษาฯ
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านหนุก
11 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา | 30000 | โรงเรียน |  | ส่วน
|  | การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอม- |  | บ้านหญ้าคา |  | การศึกษาฯ
|  | พิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง |  | โนนแจง
12 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา | 30000 | โรงเรียน |  | ส่วน
|  | การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี |  | บ้านคู |  | การศึกษาฯ
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านคู
13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา | 30000 | โรงเรียน |  | ส่วน
|  | การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี |  | บ้าน |  | การศึกษาฯ
|  | คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจาน |  | หนองจาน
14 | อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา | 50000 | โรงเรียน |  | ส่วน
|  | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน |  | ขามสะแกแสง |  | การศึกษาฯ
ขามสะแกแสง
15 | การพัฒนาองค์ความรู้ระดับ | เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญา | 180000 | อบต. |  | ทุกส่วน
| ปริญญาโท | โท ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
2.4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา | 150000 | อบต. |  | ส่วน
|  | เช่น การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ กีฬา- |  |  |  | การศึกษาฯ
พื้นบ้าน และกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา | 50000 | อบต. |  | ส่วน
| ต้านภัยยาเสพติด | สัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด |  |  |  | การศึกษาฯ
เช่น การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ กีฬา-
พื้นบ้าน และกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3 | ค่าวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เพื่อสนับสนุนให้แก่ | 70000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | ส่วน
|  | กลุ่มเยาวชนภายในเขต อบต. |  |  | 15 | การศึกษาฯ
4 | อุดหนุนจังหวัดนครราชสีมา โครงการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนิน | 50000 | อบต. |  | ส่วน
| จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ |  |  |  | การศึกษาฯ
| 43 | 43 (พ.ศ.2557)
5 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการปรับปรุง | 10000
| บริเวณที่ทำการ อบต. | ภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. ให้เกิดความ
สวยงาม เช่น ค่าต้นไม้ ปุ๋ย เป็นต้น
2.5 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหม | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายสำหรับ | 15000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ | ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.
2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึก | 150000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| อบรมหรือฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน | อบรมทบทวนหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปพร. ของ
| อปพร. | องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
3 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายจของ | 98000 | อบต. |  | สำนักปลัด
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.
4 | ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัคร | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิก อปพร. | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ประจำ อบต. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
คำสั่งแต่งตั้งจาก อบต.
5 | ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง (สำหรับ | 3500 | ศูนย์พัฒนา |  | ส่วน
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พร้อมตู้เก็บ |  | เด็กเล็ก |  | การศึกษาฯ
6 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็น กรณีฉุกเฉินที่มี | 573640 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
|  | สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา |  |  | 15
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
2.6 แนวทางการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและปฏิบัติงาน | 70000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.
ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสำคัญ
2 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรม ประชา- | 20000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมการ | สัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนหรือ
| บำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด | กิจกรรมบำบัด/ฟื้นฟู
3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ | 20000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ครอบครัวสัมพันธ์ | ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนใน
ครอบครัว
4 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรม | 30000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ส่งเสริมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ปกป้องสถาบันสำคัญชองชาติ
5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ | 20000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย | ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
2.7 แนวทางการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน
-ไม่มี-
3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ทำนุบำรุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3.1 แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดงานเนื่องในวันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม | 50000 | อบต. |  | ส่วน
|  | เนื่องในวันสำคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระ- |  |  |  | การศึกษาฯ
ชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ
2 | การจัดงานประเพณีวันพริกและของดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานประเพณี | 380000 | อบต. |  | ส่วน
| อำเภอขามสะแกแสง | วันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง |  |  |  | การศึกษาฯ
เช่น ค่าตกแต่งขบวน การออกร้าน ฯลฯ
3 | การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานประเพณี | 150000 | อบต. |  | ส่วน
|  | ลอยกระทงของ อบต. เช่น ค่าเวที ค่าเครื่อง- |  |  |  | การศึกษาฯ
เสียง ค่าการแสดง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 | โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม | 50000 | อบต. |  | ส่วน
| ท้าวสุรนารี | บวงสรวงและสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี |  |  |  | การศึกษาฯ
5 | การจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดงานประเพณี | 50000 | อบต. |  | ส่วน
| ผู้สูงอายุ | วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของ อบต. |  |  |  | การศึกษาฯ
6 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม | 50000 | อบต. |  | ส่วน
| วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง | ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน |  |  |  | การศึกษาฯ
| พื้นบ้าน (รำโทน) | ให้คงอยู่สืบไป
7 | อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี | 30000 | อบต. |  | ส่วน
| โครงการจัดงานวันพริกและของดี | วันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง |  |  |  | การศึกษาฯ
| อำเภอขามสะแกแสง | ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวง | 10000 | อบต. |  | ส่วน
| โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าว | ท้าวสุรนารี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ |  |  |  | การศึกษาฯ
| สุรนารี | ขามสะแกแสง
3.2 แนวทางการเสริมสร้าง ทำนุบำรุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดงานเนื่องในวันสำคัญทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมในวัน | 50000 | อบต. |  | ส่วน
| ศาสนา | สำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา |  |  |  | การศึกษาฯ
วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
2 | อุดหนุนกิจการทางศาสนาวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินโครงการ | 50000 | วัดบุละกอ | 10 | ส่วน
|  | บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาค |  |  |  | การศึกษาฯ
ฤดูร้อนและบวชศิลจาริณีให้แก่วัดบุละกอ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ
- เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐ
4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร | เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ | 10857420 | อบต. |  | สำนักปลัด
| พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. | คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน- |  |  |  | กองคลัง
| และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น | ส่วนตำบลและลูกจ้าง |  |  |  | ส่วนโยธา
| สำหรับพนักงานส่วนตำบล (โบนัส) |  |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
2 | ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ | 30000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง | จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
| และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง | ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
3 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 45000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ราชการ | นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล |  |  |  | กองคลัง
|  | พนักงานจ้าง |  |  |  | ส่วนโยธา
4 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล | 126000 | อบต. |  | สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
5 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 58000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร |  |  |  | กองคลัง
ส่วนการศึกษาฯ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 70000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร |  |  |  | กองคลัง
ส่วนโยธา
7 | ค่าจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น | 330000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างทำความสะอาด |  |  |  | กองคลัง
|  | ค่าจ้างฉีดพ่นหมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
|  | และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ส่วนโยธา
8 | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับโฆษณาและเผยแพร่ | 60000 | อบต. |  | สำนักปลัด
ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ แผ่นพับ
ปฏิทิน ป้ายประชาสัมพันธ์ วารสาร ฯลฯ
9 | ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดเก็บและบันทึกข้อมูล | 5000 | หมู่ 1-15 |  | สำนักปลัด
จปฐ. ของหมู่บ้านในเขต อบต.
10 | ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ | จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| คณะบุคคล | คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน
11 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา | จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ท้องถิ่น | ในการประชุมสภา
12 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้บุคลากร | 300000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน | ขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงาน
| การพัฒนาท้องถิ่น | อย่างมีประสิทธิภาพ
13 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า | จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและ | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| และพวงมาลา | พวงมาลาในพิธีการต่าง ๆ
14 | ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร | 20000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| และลูกจ้างของ อบต. | ของ อบต.
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ | 370000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- | ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดิน |  |  |  | กองคลัง
| จักร | ทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
|  | สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร |  |  |  | ส่วนโยธา
สมาชิกฯ อปพร. หรือบุคคลที่ อบต. มีคำสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ
16 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | 170000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ อบต. |  |  |  | กองคลัง
|  | เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
|  | รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ส่วนโยธา
17 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ จ้างหรือทำเองซึ่งวัสดุ | 330000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | สิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม |  |  |  | กองคลัง
|  | กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ |  |  |  | ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
18 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ | 120000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ |  |  |  | ส่วนโยธา
ที่เกี่ยวข้อง
19 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น | 85000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | จาน แก้ว ช้อน กระติกน้ำ ไม้ถูพื้น ไม้กวาด |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
|  | และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ส่วนโยธา
20 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30000 | อบต. |  | สำนักปลัด
สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
21 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 295000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ |  |  |  | กองคลัง
|  | รถกระเช้า รถตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องง- |  |  |  | ส่วนโยธา
ปั่นไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
22 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทำหรือทำเองซึ่ง | 16400 | อบต. |  | สำนักปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เช่น วารสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล สี และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
23 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จ้างทำซึ่งวัสดุอุปกรณ์ | 80000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม |  |  |  | กองคลัง
|  | แผ่นดิสก์ เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
24 | ค่าวัสดุอื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำสะอาดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
บริการประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ
25 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ ค่า | 810000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | ไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ และสิ่งปลูก |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.
26 | ค่าน้ำประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ | 15000 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ |  |  |  | ส่วนการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล
27 | ค่าโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำที่ทำการ | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
28 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตรา- | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
ไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
29 | ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ สำหรับ | 38500 | อบต. |  | ส่วนโยธา
ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย หรืออื่น ๆ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
30 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- | 30000 | อบต. |  | สำนักปลัด
พื้นที่บริการ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและสำรองข้อมูล เป็นต้น
31 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับ | 4000 | อบต. |  | สำนักปลัด
พนักงานส่วนตำบล
32 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับ | 1100 | อบต. |  | สำนักปลัด
พนักงานส่วนตำบล
33 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเปิด (มอก.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสองปานเปิด | 37500 | อบต. |  | สำนักปลัด
|  | สำหรับจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ |  |  |  | กองคลัง
ส่วนโยธา
34 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 6000 | อบต. |  | สำนักปลัด
สำหรับจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
35 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 | 6500 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ลิ้นชัก (มอก.) | ลิ้นชัก สำหรับจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
36 | ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร | 7500 | อบต. |  | สำนักปลัด
40 ช่อง สำหรับเก็บเอกสารต่าง ๆ
37 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 28400 | อบต. |  | สำนักปลัด
ติดตั้งภายในสำนักงาน
38 | ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง | 5000 | อบต. |  | สำนักปลัด
พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้บันทึกเสียงในการ
ประชุมสภา อบต. และการประชุมต่าง ๆ
39 | ค่าจัดซื้อไมโครโฟน (ไมค์ลอย) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อม | 9000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| พร้อมอุปกรณ์ | อุปกรณ์ (ไมค์ลอย)
40 | ค่าจัดซื้อไมโครโฟน (ไมค์สาย) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อม | 8000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| พร้อมอุปกรณ์ | อุปกรณ์ (ไมค์สาย)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
41 | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง | เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 14000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ระบบดิจิตอล | จำนวน 1 เครื่อง |  |  |  | ส่วนโยธา
42 | ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) | 60000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ | พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งต่าง ๆ
43 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 5300 | อบต. |  | สำนักปลัด
| 1 KVA | จำนวน 1 เครื่อง
44 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 1700 | อบต. |  | สำนักปลัด
| 750 VA | จำนวน 1 เครื่อง
45 | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น | 30000 | อบต. |  | สำนักปลัด
เครื่องดับเพลิงเคมี ค่าจ้างเติมน้ำยาเคมี
ในเครื่องดับเพลิง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
46 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ | 150000 | อบต. |  | สำนักปลัด
แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภัณฑ์ น้ำยา
เข็มฉีดยา ยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ฯลฯ
47 | โครงการปรับปรุงห้องทำงานของ | ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องทำงานส่วนโยธา | 65000 | อบต. |  | ส่วนโยธา
| ส่วนโยธา ณ อบต.ขามสะแกแสง | และกั้นห้องหัวหน้าส่วนโยธา
48 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมและ | 250000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน | ศึกษาดูงานการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
| เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน | ความสามารถของผู้นำชุมชน
49 | ค่าวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช | 9000 | อบต. |  | สำนักปลัด
ปุ๋ย มีด จอบ เสียม เป็นต้น
50 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 191900 | อบต. |  | กองคลัง
ให้แก่พนักงานจ้าง
51 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | 164280 | อบต. |  | กองคลัง
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
52 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ท่อ | 40000 | อบต. |  | ส่วนโยธา
ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
จัดนิทรรศการ และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ
2 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย | 20000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ | ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการ
| ซิ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง | ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
| ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง | ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3 | อุดหนุนอำเภอขามสะแกแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ | 10000 | อำเภอ |  | สำนักปลัด
| โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี | ปกครองอำเภอขามสะแกแสง เพื่อจัดงาน
| พระราชพิธีและงานวันสำคัญ | รัฐพิธีและงานวันสำคัญ
4 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ | 12000 | อบต. |  | ส่วนการ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | ศึกษาฯ
5 | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทางสาธารณ- | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่/ทาง | 30000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | ส่วนโยธา
| ประโยชน์ในเขต อบต. | สาธารณประโยชน์ในเขต อบต. เพื่อจัดทำ |  |  | 15
หนังสือสำหรับที่หลวง (นสล.) และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการส่งเสริม | 50000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| เคลื่อนที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี | และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผน- |  |  | 15
| และแผนชุมชน | พัฒนา การออกประชาคมในรูปแบบของ
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเพิ่ม | 10000 | อบต. | 1- | สำนักปลัด
| สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ | ประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส. |  | ทุกหมู่บ้าน | 15
| กิจกรรม 5 ส. | ในสำนักงานและหมู่บ้าน
4.3 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา | จัดการเลือกตั้งสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. | 100000 | ม.1-15 |  | สำนักปลัด
| หรือผู้บริหาร อบต. | แทนตำแหน่งที่ว่างกรณียุบสภา/มีคำสั่ง กกต.
ให้เลือกตั้งใหม่
4.4 แนวทางการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี | 180000 | อบต. |  | กองคลัง
| แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
- เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา | 30000 | ทุกหมู่บ้าน | 1- | สำนักปลัด
| อาชีพ | อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ |  |  | 15
และประชาชนในเขต อบต.
5.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ปลูกพริก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ | 20000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| เชิงการค้า | แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในการเพิ่มผลผลิต
การแปรรูปผลผลิตจากพริก
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของศูนย์บริการ | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี | และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
| การเกษตรประจำตำบล | ตำบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ แผ่นพับ เป็นต้น
5.3 แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก | 10000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ | พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ | อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย์
| พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง- | ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
5.4 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน
-ไม่มี-
6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชน
6.1 แนวทางการสร้างจิตสำนึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วย | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ. 2557 | [8 empty] | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม |  | บ้าน | หมู่ที่ | ดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการส่งเสริม | 5000 | อบต. |  | สำนักปลัด
| ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
ทัศนียภาพ เช่น ค่าต้นไม้ ปุ๋ย และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
6.2 แนวทางการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชน
-ไม่มี-